## 作業の流れ
EP25 複数プロジェクトの進捗を管理・分析する（Claude Cowork マスターコース）
※ 動画の自動字幕から作成。演習ファイルとプロンプトはページ記載のNotionにあり
この回のねらい
数字だらけの進捗管理表（ダッシュボード・ガントチャート）を確認するだけで30分〜1時間、報告書を書くとさらにかかる。掛け持ちが3〜4件なら1日つぶれる。分析から報告書づくりまでをCoworkに任せて短時間で終わらせる
手順
No. | やること | 内容
1 | Google Driveに準備 | フォルダ（例：「Claude Cowork Master Course」→「EP25」）を作り、配布の進捗管理表2つ（コーポレートサイト刷新・展示会PJ／新商品プロモーションPJ）をアップ
2 | 新規でCoworkを開く | 前のチャットが残っていれば「新規」。モードはCowork
3 | 指示を貼り、URLを差し替え | 用意されたプロンプトを貼り、フォルダのURLを自分のGoogle DriveのURLに置き換える（URLがないとAIにも分からない）
4 | 設定を確認して送信 | 承認は自動承認（初めての作業で「すべてスキップ」は危ない）。複雑な作業なのでOpus 5、effortは標準
5 | 完了を待つ | 管理表の量が多いので時間がかかる。その間ほかの仕事ができるのもメリット
6 | 報告書を確認 | 2件の報告書がGoogleドキュメントで同じフォルダに保存された。ファイル名・見出しが指示どおりか確認
7 | 中身を元の管理表と突き合わせる | スキル化する前は、数字や内容が正しいかレビューする。ずれていたらプロンプトを調整
8 | 細かい調整 → スキル化 | 例：見出しが詰まっていれば「見出しごとに改行を入れる」と指示に追加、またはチャットで直させる。納得いく形に固まったらスキルにして再現できるようにする

## 指示文と結果
指示文の中身と結果
指示文の組み立て（字幕から再現・一部。全文はNotionのプロンプト集）
要素 | 内容
目的 | 各プロジェクトの現在の進捗状況を把握したいです。
対象範囲 | 指定フォルダ（ここにGoogle DriveのフォルダURL）内にある各進捗管理表を読み取り、
完成物 | プロジェクトごとに今週の進捗報告書をGoogleドキュメント形式で作成してください。
作成ルール | 報告書に書く項目：進捗サマリー／遅れているタスク／止まっている原因／来週やること／要確認・要判断事項
ファイル名 | 「進捗報告書_（プロジェクト名）」の命名規則を指定
結果（コーポレートサイト刷新・展示会PJの例）
項目 | 内容
ファイル | 「進捗報告書_コーポレートサイト刷新展示会PJ」「進捗報告書_新商品プロモーションPJ」の2件。指示どおりの名前と見出し
進捗サマリー | 完了12件、進行中3件、遅延7件
ボトルネック | デザイン制作で遅延3件が最大のボトルネック。ほかにも遅延2件ずつ。9月14日着手予定の作業が危うい
マイルストーン | 10営業日の遅延
止まっている原因 | デザイン確定の遅れ、パートナー側の待ちが発生、Web・システム担当者が稼働できていない
確認結果 | 元の管理表と突き合わせると、遅延の件数などは正しかった
応用
項目 | 内容
ほかの形式 | Googleスライド、PowerPoint、Excelなどでも同じようにできる
パソコン内のファイル | 「フォルダ追加」でパソコン上のファイルを読ませ、パソコン上に報告書を作ることもできる
講座概要（ページ記載）
区分 | 内容
学べる内容 | 進捗管理表を読み解き報告書を作成する手法
学べる内容 | ボトルネックや遅延原因を特定する分析法
学べる内容 | 分析結果をGoogleドキュメントへ自動出力
対象受講者 | 複数プロジェクトの進捗管理に追われているリーダーの方
対象受講者 | 定型的な週次進捗報告書を自動生成したいビジネスパーソン
対象受講者 | 管理表の数値確認や要因分析にかかる時間を減らしたい方
演習ファイル | https://thoracic-mum-bd8.notion.site/dmm-ai-claude-cowork-file
プロンプト集 | https://thoracic-mum-bd8.notion.site/dmm-ai-claude-cowork-prompt