## ダッシュボード
進捗管理表 コーポレートサイト刷新・展示会PJ
基準日：2026/09/11 PM：佐藤 ※ 会社名・人名・数字はすべて架空です
全体の状況
全タスク数 | 完了 | 進行中 | 遅延 | 未着手 | 全体進捗率
25 | 12 | 3 | 7 | 3 | 66%
区分ごとの件数
区分 | 完了 | 進行中 | 遅延 | 未着手 | 計
企画・要件 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
デザイン制作 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5
Web・システム | 1 | 0 | 2 | 2 | 5
原稿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
展示会準備 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7
マイルストーン
マイルストーン | 当初の予定日 | 今の見込み日 | 遅れ（営業日） | 状態
要件定義の完了 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 完了
デザイン確定 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 10 | 遅れ
新サイト公開 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 10 | 遅れ
展示会（ビジネスEXPO秋） | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0 | 予定どおり
担当者メモ（定例会議より）
・トップページのデザイン案は2回目の差し戻し中。社長の確認待ちで、確定が2週間ずれている
・制作会社（ひかりデザイン）から、写真素材の支給待ちで止まっているとの連絡あり
・Web・システム担当の伊藤さんが別案件の障害対応にかかりきりで、9月は稼働が半分以下
・展示会のブース図面は、主催者の確定版を待っている
・9/14 着手予定の「ページの組み込み（コーディング）」は、デザイン確定が前提

## タスク一覧（ガント）
タスク一覧（ガントチャート） コーポレートサイト刷新・展示会PJ 基準日 2026/09/11
No. | 区分 | タスク | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 実績終了 | 進捗率 | ステータス | 備考 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26
1 | 企画・要件 | 現状サイトのアクセス分析 | 佐藤 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100% | 完了
2 | 企画・要件 | 競合他社のサイト調査 | 佐藤 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100% | 完了
3 | 企画・要件 | サイトの目的と目標の整理 | 佐藤 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 100% | 完了
4 | 企画・要件 | サイトマップ（ページ構成）作成 | 鈴木 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100% | 完了
5 | 企画・要件 | 要件定義書の作成と承認 | 佐藤 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100% | 完了
6 | デザイン制作 | ワイヤーフレーム（画面の骨組み） | 鈴木 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 100% | 完了
7 | デザイン制作 | トップページのデザイン | ひかりデザイン | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  | 70% | 遅延 | 社長確認で2回目の差し戻し。確定は早くて9/18
8 | デザイン制作 | 下層ページのデザイン | ひかりデザイン | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 40% | 遅延 | トップページ確定待ち
9 | デザイン制作 | 写真撮影・素材の手配 | 鈴木 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 50% | 遅延 | 社内の写真素材の支給が遅れ、制作会社が待っている
10 | デザイン制作 | ロゴ・色のガイド整理 | 鈴木 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100% | 完了
11 | Web・システム | サーバーとドメインの準備 | 伊藤 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | 完了
12 | Web・システム | CMS（更新の仕組み）の設定 | 伊藤 | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  | 60% | 遅延 | 担当が別案件の障害対応で稼働が半分以下
13 | Web・システム | 問い合わせフォームの作成 | 伊藤 | 2026-08-31 | 2026-09-09 |  | 20% | 遅延 | 同上。CMS の設定が終わってから
14 | Web・システム | ページの組み込み（コーディング） | 伊藤 | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | 0% | 未着手 | デザイン確定が前提。9/14 着手は難しい見込み
15 | Web・システム | 表示の確認とテスト | 伊藤 | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | 0% | 未着手
16 | 原稿 | 会社案内ページの原稿 | 高橋 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 100% | 完了
17 | 原稿 | サービス紹介ページの原稿 | 高橋 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 100% | 完了
18 | 原稿 | 採用ページの原稿 | 高橋 | 2026-08-31 | 2026-09-18 |  | 50% | 進行中
19 | 展示会準備 | 出展の申し込み | 渡辺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 100% | 完了
20 | 展示会準備 | ブースの設計 | 渡辺 | 2026-08-17 | 2026-09-04 |  | 60% | 遅延 | 主催者の確定図面を待っている
21 | 展示会準備 | パンフレットの制作 | 渡辺 | 2026-08-24 | 2026-09-11 |  | 30% | 遅延 | 新サイトのデザインに合わせるため、デザイン確定待ち
22 | 展示会準備 | ノベルティ（配る記念品）の手配 | 山本 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-09-02 | 100% | 完了
23 | 展示会準備 | 来場のお客様への案内メール | 山本 | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 40% | 進行中
24 | 展示会準備 | 当日のスタッフ配置 | 山本 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 30% | 進行中
25 | 展示会準備 | 展示会の直前リハーサル | 渡辺 | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | 0% | 未着手
| 色の見方： | 完了 |  | 進行中 |  | 遅延 |  | 未着手（予定）