## ダッシュボード
進捗管理表 新商品プロモーションPJ
基準日：2026/09/11 PM：中村 ※ 会社名・人名・数字はすべて架空です
全体の状況
全タスク数 | 完了 | 進行中 | 遅延 | 未着手 | 全体進捗率
18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 58%
区分ごとの件数
区分 | 完了 | 進行中 | 遅延 | 未着手 | 計
企画 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
広告制作 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
SNS・インフルエンサー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
販売準備 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
効果測定 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
マイルストーン
マイルストーン | 当初の予定日 | 今の見込み日 | 遅れ（営業日） | 状態
販促プランの決定 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 完了
広告の素材の完成 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 5 | 遅れ
予約の受付開始 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 予定どおり
発売日 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | 予定どおり
担当者メモ（定例会議より）
・インフルエンサー2名のうち1名の契約書が先方の法務チェック中で、返事待ち
・広告の動画は、商品の最終サンプルが届かないと撮影できない（工場の出荷が9/15に遅れる）
・予約ページは予定どおり。10/1 の受付開始には間に合う見込み

## タスク一覧（ガント）
タスク一覧（ガントチャート） 新商品プロモーションPJ 基準日 2026/09/11
No. | 区分 | タスク | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 実績終了 | 進捗率 | ステータス | 備考 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9
1 | 企画 | ターゲットと売り文句の整理 | 中村 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 100% | 完了
2 | 企画 | 販促プランと予算の決定 | 中村 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100% | 完了
3 | 企画 | 発売日までのスケジュール作成 | 中村 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100% | 完了
4 | 広告制作 | 広告のキャッチコピー | 小林 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 100% | 完了
5 | 広告制作 | 広告の画像（バナー）制作 | 小林 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 100% | 完了
6 | 広告制作 | 広告の動画の撮影 | 小林 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 0% | 遅延 | 商品の最終サンプル待ち（工場の出荷が9/15に遅れる）
7 | 広告制作 | 広告の動画の編集 | 小林 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 0% | 未着手 | 撮影が終わってから
8 | SNS・インフルエンサー | インフルエンサーの候補選び | 加藤 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 100% | 完了
9 | SNS・インフルエンサー | インフルエンサーとの契約 | 加藤 | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  | 50% | 遅延 | 2名のうち1名が先方の法務チェック中
10 | SNS・インフルエンサー | SNS投稿のカレンダー作成 | 加藤 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | 70% | 進行中
11 | SNS・インフルエンサー | 発売前のティザー投稿 | 加藤 | 2026-09-21 | 2026-10-30 |  | 0% | 未着手
12 | 販売準備 | 予約ページの作成 | 吉田 | 2026-08-24 | 2026-09-18 |  | 60% | 進行中
13 | 販売準備 | 店頭ポップの制作 | 吉田 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | 40% | 遅延 | 動画の画面写真を使う予定のため、撮影待ち
14 | 販売準備 | 販売店への案内資料 | 吉田 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 100% | 完了
15 | 販売準備 | 問い合わせ対応のQ&A作成 | 吉田 | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 30% | 進行中
16 | 販売準備 | 予約の受付開始 | 吉田 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 0% | 未着手
17 | 効果測定 | 効果を見る指標の決定 | 中村 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | 完了
18 | 効果測定 | 発売後の振り返り | 中村 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 0% | 未着手
| 色の見方： | 完了 |  | 進行中 |  | 遅延 |  | 未着手（予定）